## Yhteenveto
Point Fight tiimi - SCRUM BACKLOG
Tämä on Point Fight tiimin Scrum dokumentaatio | [6 empty] | Päivitetty
2020-03-30
Sheet | Kuvaus
Yhteenveto | Kooste projektin vaiheista ja tavoitteista sekä burndown chartit
Daily scrum | Tapaamisista pitämämme päiväkirja
Product backlog | Lista koko scrum projektin taskeista
Sprint backlogit | Sprinteittäin muodostuneet taskit ja niiden seuranta
Sprint tunnit | Taskeille merkatut tunnit eri sprinteissä
SPRINT KATSELMOINTI
Sprint | Alkoi | Loppui | Tavoite |  | Scrum Master | Pistepeli | Toteutunut
1 | 2020-03-16 | 2020-04-20 | Tekninen ympäristö, Product backlog, tietokannan suunnittelu, dokumentaation aloittaminen, koodauksen aloittaminen |  | Ronja Kaskela | 67 | 1
2 | 2020-04-20 | 2020-05-18 |  |  | Toni Rehnman | 87 | 63
3 | 2020-05-18 | 2020-06-15 |  |  | Ronja Kaskela | 83 | 83
4
SPRINTTIEN TUNTISELVITYS HENKILÖITTÄIN
Nimi | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Yhteensä
| Tunnit | Tunnit | Tunnit | Tunnit
Toni | 42.25 | 19.5 | 28 | 89.75
Ronja | 44.25 | 23.5 | 40.5 | 108.25
Yhteensä: | 86.5 | 43 | 68.5 | 198

## Daily Scrum
DAILY SCRUM
1. Sprint
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID
19.3.2020 15min | Toni | x | Sprintin suunnittelua |  | Määrittelykuvaston tekoa
| Ronja | x | Sprintin suunnittelua |  | Määrittelykuvaston tekoa
22.3.2020 15min | Toni | x | Määrittelykuvaston tekoa |  | Koodauksen aloittaminen
| Ronja | x | Määrittelykuvaston tekoa |  | Määrittelykuvaston tekoa
25.3.2020 15min | Toni | x | Koodauksen jatkaminen |  | Koodauksen jatkaminen(login sivu)
| Ronja | x | Määrittelykuvaston tekoa |  | Määrittelykuvaston tekoa
29.3.2020 15min | Toni | x | Koodauksen jatkaminen(login sivu) |  | Scrum backlogin päivittämistä, sisältösuunnitelma
| Ronja | x | Tietohakemisto |  | Tietokantamalleja, määrittelykuvaston päivittämistä
01.04.2020 15min | Toni | x | graafinen suunnitelma, sisältösuunnitelma |  | Määrittelykuvaston tarkastaminen / korjaus
| Ronja | x | Luokkakaavioita, käsiteanalyysi |  | Logon teko, hahmon viimeistelyä
05.04.2020 15min | Toni | x | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua
| Ronja | x | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua
8.4.2020 15min | Toni | x | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua
| Ronja | x | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua
12.4.2020 15min | Toni | x | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua
| Ronja | x | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua
15.4.2020 15min | Toni | x | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi
| Ronja | x | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi
19.4.2020 15min | Toni | x | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi
| Ronja | x | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi
2. Sprint
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID
22.4.2020 15 min | Toni | x | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi |  | Log In -sivun päivitys
| Ronja | x | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi |  | Product Backlogin päivitys
26.2.2020 15 min | Toni | x | Log In -sivun päivitys |  | Sivujen pohjien luonti
| Ronja | x | Product Backlogin päivitys |  | Uudet värimaailmat, taustakuvaehdotukset, ilotulitusanimaatio
29.4.2020 15 min | Toni | x | Sivujen pohjien luonti |  | Sivujen pohjien luonti
| Ronja | x | Uudet värimaailmat, taustakuvaehdotukset, ilotulitusanimaatio |  | Uudet värimaailmat, taustakuvaehdotukset, ilotulitusanimaatio
3.5.2020 15 min | Toni | x | Sivujen pohjien luonti |  | Sivujen pohjien luonti
| Ronja | x | Uudet värimaailmat, taustakuvaehdotukset, ilotulitusanimaatio |  | Uudet värimaailmat, taustakuvaehdotukset, ilotulitusanimaatio
6.5.2020 15 min | Toni | x | Sivujen pohjien luonti
| Ronja | x | Uudet värimaailmat, taustakuvaehdotukset, ilotulitusanimaatio
10.5.2020 15 min | Toni | x
| Ronja | x
13.5.2020 15 min | Toni | x
| Ronja | x
17.5.2020 15 min | Toni | x
| Ronja | x
3. Sprint
Pvm | Nimi/Läsnä |  | Nykyinen työvaihe | TaskID | Seuraava työvaihe | TaskID
| Toni | x
| Ronja | x
| Toni | x
| Ronja | x
| Toni | x
| Ronja | x

## Product Backlog
User Story | Toimeksiantaja | User story | Tilanne | Sprintti
1 | Opettaja | Opettajana haluan, että muodostatte kehitystiimin
1.1 |  | Kehitystiimin muodostaminen | Valmis | 1
1.2 |  | Scrum masterin valinta | Valmis | 1
2 | Scrum master | Scrum masterina haluan, että rakennatte kehitysympäristön
2.1 |  | Git repositorion luonti projektille | Valmis | 1
2.2 |  | SQL palvelimen luonti pilvipalveluun | Kesken | 2
2.3 |  | Tarvittavien ohjelmien asennus ja päivitys | Valmis | 1
2.4 |  | After effects opettelua | Kesken | 1
3 | Scrum master | Scrum masterina haluan, että luotte määrittelykuvaston
3.1 |  | Luo sisällysluettelo | Valmis | 1
3.2 |  | Lisää ohjelman käyttötarkoitus | Valmis | 1
3.3 |  | Lisää toteutettavat user storyt | Valmis | 1
3.4 |  | Lisää käyttötapaukset | Valmis | 1
3.5 |  | Luo aktiviteettikaaviot | Valmis | 1
3.6 |  | Luo rautalankamalli | Valmis | 1
3.7 |  | Luo sivukartta | Valmis | 1
3.8 |  | Luo sisältökartta | Valmis | 1
3.9 |  | Luo tietosisällöt luokkakaavioina | Valmis | 1
3.10 |  | Luo käsiteanalyysi | Valmis | 1
3.11 |  | Luo sidosryhmän/järjestelmän käyttäjät | Valmis | 1
3.12 |  | Määrittelykuvaston tarkastaminen / korjaus | Valmis | 1
4 | Käyttäjä | Käyttäjänä haluan kirjautua peliin ja valikoida oman pelihahmon
4.1 |  | Luo kirjautusmissivun pohja | Valmis | 1
4.2 |  | Muokkaa kirjautumissivun tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta | Valmis | 1
4.3 |  | Lisää kirjaudu toiminnallisuus | Kesken | 2
4.4 |  | Luo käyttäjän rekisteröintisivun pohja | Kesken | 2
4.5 |  | Muokkaa käyttäjän rekisteröintisivun tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta | Kesken | 2
4.6 |  | Lisää rekisteröidy toiminnallisuus | Kesken | 2
4.7 |  | Lisää tietokannan "käyttäjät" taulun luontilauseet suunnittelukuvastoon | Kesken | 2
4.8 |  | Luo tietokantaan "käyttäjät" taulu ja lisää testikäyttäjä sinne (testi/testi) | Kesken | 2
4.9 |  | Luo hahmonvalinta tapahtumaikkunan pohja | Kesken | 2
4.10 |  | Muokkaa hahmonvalinta tapahtumaikkunan pohja tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta | Kesken | 2
4.11 |  | Lisää tietokannan "hahmot" taulun luontilauseet suunnittelukuvastoon | Kesken | 2
4.12 |  | Luo tietokantaan "hahmot" taulu | Kesken | 2
4.13 |  | Luo grafiikat hahmolle 1 | Valmis | 1
4.14 |  | Luo animaatio hahmolle 1 | Kesken | 2
4.15 |  | Lisää hahmo 1 tietokannan tauluun "hahmot" | Kesken | 2
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
5 | Käyttäjä | Käyttäjänä haluan valita omat seurattavat tavoitteet
5.1 |  | Luo "valitse tehtävät" -sivun pohja | Kesken
5.2 |  | Muokkaa "valitse tehtävät" -sivun tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta | Kesken
5.3 |  | Lisää valittujen tehtävien tallennus tietokantaan toiminnallisuus | Kesken
5.4 |  | Lisää tietokannan "suoritetut tehtävät" -taulun luontilauseet suunnittelukuvastoon | Kesken
5.5 |  | Luo tietokantaan "suoritetut tehtävät" -taulu | Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
Kesken
6 | Käyttäjä | Käyttäjänä haluan seurata omaa ja muiden edistymistä
6.1 |  | Luo Tulostaulukko-sivun pohja | Kesken
6.2 |  | Lisää päivä-, viikko- ja kuukausinäkymät | Kesken
6.3 |  | Luo päänäkymään päivittäinen edistyminen | Kesken
6.4 |  | Tee ohitusanimaatio | Kesken
Kesken
|  | Luo ilmoitus käyttäjän ohituksesta | Kesken
7 | Käyttäjä | Käyttäjänä haluan saada palkintoja saavutuksista
7.1 |  | Suunnittele ilotulitus ja onnitteluviesti | Kesken
7.2 |  | Animoi ilotulitus | Kesken
7.3 |  | Luo ilmoitus käyttäjän tavoitteen saavuttamisesta | Kesken
8 | Käyttäjä | Käyttäjänä haluan saada muistutuksia tavoitteistani
8.1 |  | Tee muistutusilmoitus | Kesken
8.2 |  | Lisää toiminnallisuus muistutukseen | Kesken
9 | Admin | Adminina haluan luoda pelialustan yritykselle, luoda tavoitteita ja nähdä pelaajien toiminnan
9.1 |  | Tee yritysrekisteröinti-sivu | Kesken
9.2 |  | Luo yrityskoodin generointi | Kesken
9.3 |  | Luo tehtävien hallinta -sivun pohja | Kesken
9.4 |  | Lisää tehtävien hallintaan toiminnallisuudet | Kesken
9.5 |  | Luo tehtävät-taulu tietokantaan ja lisää valuet | Kesken
9.6 |  | Tee raportti-sivun pohja | Kesken
9.7 |  | Tee Adminin päänäkymä-sivu | Kesken
9.8 |  | Luo raportti-sivun toiminnallisuudet | Kesken
10 | Opettaja | Opettajana haluan, että luotte käyttöliittymäsuunnitelman
10.1 |  | Luo graafinensuunnitelma | Valmis | 1
10.2 |  | Luo sisältösuunnitelma | Valmis | 1
10.3 |  | Tee sivukartta | Valmis | 1
10.4 |  | Tee sisältökartta | Valmis | 1
10.5 |  | Tee rautalankamalli | Valmis | 1
11 | Scrum master | Scrum masterina haluan, että luotte suunnittelukuvaston
11.1 |  | Suunnittelukuvaston pohjan luonti (liitä kaikki kaaviot yhteen tiedostoon) | Kesken
11.2 |  | Tee sisällysluettelo | Kesken
11.3 |  | Kirjoita lyhyt johdanto | Kesken
11.4 |  | Kirjoita lyhyt kuvaus käyttöliittymästä | Kesken
11.5 |  | Kirjoita lyhyt kuvaus tietokannasta | Kesken
11.6 |  | Kirjoita lyhyt kuvaus aktiviteettikaavioista | Kesken
11.7 |  | Lisää aikataulutoteuma | Kesken

## S1 - Backlog
Sprintin tavoite |  | * Teknisen ympäristön kuntoonlaitto (SQL-server, GitHub sekä muiden tarvittavien ohjelmien asennus ja päivitys) * Product Backlogin muodostaminen/tarkistaminen * Tietokannan suunnittelu ja mallintaminen * Määrittelykuvaston tekeminen * Koodauksen aloittaminen, hahmon 1 luonti, animaation 1 aloittaminen
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
1 |  | Opettaja | Opettajana haluan, että muodostatte kehitystiimin |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Scrum master | Scrum masterina haluan, että rakennatte kehitysympäristön |  |  |  | 2 | 1
3 |  | Scrum master | Scrum masterina haluan, että luotte määrittelykuvaston |  |  |  | 20 | 0
4 |  | Käyttäjä | Käyttäjänä haluan kirjautua peliin ja valikoida oman pelihahmon |  |  |  | 40 | 0
11 |  | Opettaja | Opettajana haluan, että luotte käyttöliittymäsuunnitelman |  |  |  | 0 | 0
12 |  | Scrum master | Scrum masterina haluan, että luotte suunnittelukuvaston |  |  |  | 5 | 0
#VALUE!
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 67 | 1
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Jäljellä pisteet 19.3. | Jäljellä pisteet 22.3. | Jäljellä pisteet 25.3. | Jäljellä pisteet 29.3. | Jäljellä pisteet 1.4. | Jäljellä pisteet 5.4. | Jäljellä pisteet 8.4. | Jäljellä pisteet 12.4. | Jäljellä pisteet 15.4. | Jäljellä pisteet 19.4.
1.1 |  | Kehitystiimin muodostaminen |  | Valmis |  | Kaikki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Scrum masterin valinta |  | Valmis |  | Ronja |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Git repositorion luonti projektille |  | Valmis |  | Ronja |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | SQL palvelimen luonti pilvipalveluun |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2.3 |  | Tarvittavien ohjelmien asennus ja päivitys |  | Valmis |  | Kaikki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | After effects opettelua |  | Kesken |  | Kaikki |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Luo sisällysluettelo |  | Valmis |  | Ronja |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.2 |  | Lisää ohjelman käyttötarkoitus |  | Valmis |  | Toni |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Lisää toteutettavat user storyt |  | Valmis |  | Ronja |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Lisää käyttötapaukset |  | Valmis |  | Ronja |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Luo aktiviteettikaaviot |  | Valmis |  | Ronja |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Luo rautalankamalli |  | Valmis |  | Toni |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Luo sivukartta |  | Valmis |  | Toni |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Luo sisältökartta |  | Valmis |  | Toni |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Luo tietosisällöt luokkakaavioina |  | Valmis |  | Ronja |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
3.10 |  | Luo käsiteanalyysi |  | Valmis |  | Ronja |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.11 |  | Luo sidosryhmän/järjestelmän käyttäjät |  | Valmis |  | Ronja |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
3.12 |  | Määrittelykuvaston tarkastaminen / korjaus |  | Valmis |  | Toni |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4.1 |  | Luo kirjautusmissivun pohja |  | Valmis |  | Toni |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Muokkaa kirjautumissivun tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta |  | Valmis |  | Toni |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Lisää kirjaudu toiminnallisuus |  | Kesken |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
4.4 |  | Luo käyttäjän rekisteröintisivun pohja |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.5 |  | Muokkaa käyttäjän rekisteröintisivun tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.6 |  | Lisää rekisteröidy toiminnallisuus |  | Kesken |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
4.7 |  | Lisää tietokannan "käyttäjät" taulun luontilauseet suunnittelukuvastoon |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.8 |  | Luo tietokantaan "käyttäjät" taulu ja lisää testikäyttäjä sinne (testi/testi) |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.9 |  | Luo hahmonvalinta tapahtumaikkunan pohja |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.10 |  | Muokkaa hahmonvalinta tapahtumaikkunan pohja tyylitiedostoa graafisen suunnitelman pohjalta |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.11 |  | Lisää tietokannan "hahmot" taulun luontilauseet suunnittelukuvastoon |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.12 |  | Luo tietokantaan "hahmot" taulu |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.13 |  | Luo grafiikat hahmolle 1 |  | Valmis |  | Ronja |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
4.14 |  | Luo animaatio hahmolle 1 |  | Kesken |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
4.15 |  | Lisää hahmo 1 tietokannan tauluun "hahmot" |  | Kesken |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
11.1 |  | Luo graafinen suunnitelma |  | Valmis |  | Toni |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
11.2 |  | Luo sisältösuunnitelma |  | Valmis |  | Toni |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
12.1 |  | Suunnittelukuvaston pohjan luonti |  | Kesken
|  |  | BURNDOWN CHART tiedot |  |  |  | Toteutunut | 67 | 22 | 26 | 25 | 52 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Suunniteltu | 67 | 57.4286 | 47.8571 | 38.2857 | 28.7143 | 19.1429 | 9.5714 | 0 | -9.5714 | -19.1429 | -28.7143

## S1 - Tunnit
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Toni | 42.25
Ronja | 44.25
Yht: | 86.5 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 2.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2019-03-07 | Toni |  | Sprintin suunnittelu / Teams | 4
2019-03-07 | Ronja |  | Sprintin suunnittelu / Teams | 4
2020-03-21 | Ronja |  | git luonti, user storyt, käyttötapaukset | 3
2020-03-21 | Toni |  | käyttötarkoitus, rautalankamalli, sivukartta, sisältökartta | 3
2020-03-22 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-03-22 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-03-24 | Toni |  | Koodauksen aloittaminen, animaatiokokeiluja | 6
2020-03-24 | Ronja |  | animaatiokokeilua, aktiviteettikaaviot, animaatio pohja | 8
2020-03-25 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-03-25 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-03-28 | Toni |  | Login sivun pohjan tekoa ja tyylitiedoston tekemistä | 4
2020-03-28 | Ronja |  | tietokantahakemiston, aktiviteettikaavioiden tekemistä | 4
2020-03-29 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-03-29 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-03-31 | Toni |  | graafinen suunnitelma, sisältösuunnitelma | 4
2020-03-31 | Ronja |  | Luokkakaavioita, käsiteanalyysi | 3
2020-04-01 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-01 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-04 | Toni |  | Määrittelykuvaston tarkastaminen / korjaus | 5
2020-04-04 | Ronja |  | Logon teko, hahmon viimeistelyä | 6
2020-04-05 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-05 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-07 | Toni |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua | 5
2020-04-07 | Ronja |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua | 5
2020-04-08 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-08 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-11 | Toni |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua | 3
2020-04-11 | Ronja |  | Animaatioiden suunnittelua / after effects opettelua | 5
2020-04-12 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-12 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-14 | Toni |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi | 3
2020-04-14 | Ronja |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi | 2
2020-04-15 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-15 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-18 | Toni |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi | 3
2020-04-18 | Ronja |  | Määrittelykuvaston päivitys asiakkaan toiveiden mukaiseksi | 2
2020-04-19 | Toni |  | Daily scrum / Teams | 0.25
2020-04-19 | Ronja |  | Daily scrum / Teams | 0.25

## S2 - Backlog
Sprintin tavoite |  | * Kaikille pääsy Azureen tietokantaan * Tietokannan perustaminen Azureen * Sovelluksen perusrakenne * Log In -sivut, Admin-puolen toiminnallisuus * Admin-puolen reititys *Tietokannan taulujen luonti ja muut sql-lauseet
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
10 |  | Tiimi | Pääsy Azuren tietokantaan |  |  |  | 2 | 2
11 |  | Tiimi | Tietokannan perustaminen Azureen |  |  |  | 3 | 3
12 |  | Tiimi | Sovelluksen perusrakenne |  |  |  | 2 | 2
13 |  | Tiimi | LogIn-sivun tekeminen |  |  |  | 5 | 5
14 |  | Tiimi | Etusivu( buttonit, tyyli, id) (taulukko, jossa kuluvan päivän tapahtumat) (tervetuloteksti) |  |  |  | 12 | 6
15 |  | Tiimi | Toiminnallisuus nappeihin Etusivulla = ohjelman sisäinen "reititys" |  |  |  | 19 | 1
16 |  | Tiimi | Lisäys, muokkaus, poisto-toiminnot (asiakas, asiakaskategorialuokat, asiakasryhmäluokat, tapahtumalajit) |  |  |  | 32 | 32
17 |  | Tiimi | Listaukset (asiakas, asiakaskategorialuokat, asiakasryhmäluokat, tapahtumalajit), simppeli, tuo kaikki tiedot |  |  |  | 12 | 12
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 87 | 63
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Jäljellä pisteet 4.4. | Jäljellä pisteet 8.4. | Jäljellä pisteet 11.4. | Jäljellä pisteet 15.4. | Jäljellä pisteet 18.4. | Jäljellä pisteet 25.4. | Jäljellä pisteet 29.4. | Jäljellä pisteet 2.5. | Jäljellä pisteet 6.5.
10.1 |  | Pääsy Azuren tietokantaan, tarvitaanko scripti |  | Valmis |  | Mika, Sanna |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | Tietokannan perustaminen Azureen |  | Valmis |  | Simo, Timo | Sanna | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 |  | Sovelluksen perusrakenne |  | Valmis |  | Timo |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  | Bootstrap 4.3.1. |  | Valmis |  | Sanna |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 |  | Login-sivu |  | Valmis |  | Simo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 |  | Etusivu |  | kesken |  | Timo |  | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
15.1 |  | Etusivun nappien ohjelmointi (viittaus metodiin), yksi esimerkiksi |  | kesken |  | Mika |  | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
15.2 |  | Nappien toiminnallisuus, muut napit |  | kesken |  | sovitaan myöh |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
17.1 |  | Asiakkaat: listaus |  | Valmis |  | Timo |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 |  | Asiakkaat: lisäys, muokkaus, poisto |  | Valmis |  | Timo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0
17.2 |  | Asiakaskategoriat: listaus |  | Valmis |  | Simo |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 |  | Asiakakategoriat: lisäys, muokkaus, poisto |  | Valmis |  | Simo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0
17.3 |  | Asiakasryhmät: listaus |  | Valmis |  | Sanna |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 |  | Asiakaryhmät: lisäys, muokkaus, poisto |  | Valmis |  | Sanna |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0
17.4 |  | Asiakastapahtumalajit: listaus |  | Valmis |  | Mika |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
16.4 |  | Asiakatapahtumalajit: lisäys, muokkaus, poisto |  | Valmis |  | Mika |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | BURNDOWN CHART tiedot |  |  |  | Toteutunut | 87 | 87 | 83 | 71 | 65 | 62 | 55 | 49 | 41 | 24
[7 empty] | Suunniteltu | 87 | 77.3333 | 67.6667 | 58 | 48.3333 | 38.6667 | 29 | 19.3333 | 9.6667 | 0

## S2 -Tunnit
SPRINT 2 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Toni | 19.5
Ronja | 23.5
Yht: | 43 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 10.5
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2020-04-22 | Toni |  | Retrospektiivi ja Sprintin suunnittelu / Skype | 1.5
2020-04-22 | Ronja |  | Retrospektiivi ja Sprintin suunnittelu / Skype | 1.5
2020-04-26 | Toni |  | Retrospektiivi ja Sprintin suunnittelu / Skype | 1.5
2020-04-26 | Ronja |  | Retrospektiivi ja Sprintin suunnittelu / Skype | 1.5
2020-04-29 | Toni |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2020-04-29 | Ronja |  | DailyScrum / Skype | 1
2020-05-03 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1
2020-05-03 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1
2020-05-06 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1
2020-05-06 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2
2020-05-10 | Simo |  | Tietokannan taulujen luontia Azureen | 1.5
2020-05-10 | Timo |  | Virtuaalisen Win10 ja SQL Server Management Studion asennus | 1.5
2020-05-13 | Timo |  | Tietokannan taulujen luontia Azureen | 1
2020-05-13 | Simo |  | Tietokannan vierasavainten luontia | 1
2020-05-17 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2020-05-17 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-11 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-12 | Simo |  | Login toimintoon liittyvien asioiden toteutus | 2.5
2019-04-12 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 4
2019-04-13 | Simo |  | Loginin case sensitiivisyyden selvittämistä ja toteuttamista | 2
2019-04-15 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-04-15 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-04-15 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-04-15 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-04-16 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-04-17 | Timo |  | Layoutin selvittelyä, testaamista ja toteuttamista | 4
2019-04-08 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien tekemisen yrittämistä | 2
2019-04-18 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-18 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-18 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-18 | Tuula |  | DailyScrum / Skype ja edellisten DailyScrumien tallenteiden katsominen | 5
2019-04-18 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-22 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-04-16 | Sanna |  | Asiakasryhmäluokkien listaus | 3
2019-04-22 | Sanna |  | Asiakasryhmäluokat / Asiakasryhmän lisäys | 4.5
2019-04-24 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien listaaminen | 1
2019-04-25 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-25 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-04-25 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-25 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-25 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-04-27 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-04-29 | Simo |  | ModelView kokeilua Johannan kanssa koululla | 1
2019-04-29 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 2
2019-04-29 | Sanna |  | Asiakasryhmäluokat / Ryhmän lisäys ja muokkaus | 2
2019-04-30 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-05-01 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien lisäys ja muokkaus yritystä | 1
2019-05-01 | Timo |  | Asiakkaiden lisäys ja muokkaus | 2.5
2019-05-02 | Simo |  | Asiakaskategorialuokkien lisäys ja muokkaus ongelman selvitystä | 2
2019-05-02 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-02 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-02 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-02 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-03 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-05 | Timo |  | Asiakkaiden poisto | 1.5
2019-05-05 | Sanna |  | Asiakasryhmien poisto | 1.5
2019-05-06 | Sanna |  | Sprint 2 palautettavan materiaalin valmistelua DailyScrumia varten | 2
2019-04-25 | Mika |  | Asiakastapahtuma - HTML sivun nappien lisäys | 3
2019-04-30 | Mika |  | Asiakastapahtuma - HTML sivun toiminnallisuuksien muokkaus | 3
2019-05-02 | Mika |  | Asiakastapahtuma - toiminallisuuksien muokkausta | 2.5
2019-05-02 | Mika |  | Asiakastapahtuma - toiminallisuuksien viimeistelyä | 2
2019-05-06 | Simo |  | Kategorialuokkien poiston toteutus | 0.5
2019-05-06 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-05-06 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 1.5
2019-04-18

## S3 - Backlog
Sprintin tavoite |  | *Toiminnallisuus, tapahtumien kirjaaminen *Ulkoasu *Etusivun nappien koodaus *SCRUM projektidokumentaation viimeistely
User Story nro |  | Toimeksiantaja | User story |  | Valmiin määritelmä (Product owner) |  | Planning poker | Toteutunut
14 |  | Tiimi | Etusivu( buttonit, tyyli, id) (tervetuloteksti) |  |  |  | 3 | 3
18 |  | Tiimi | Kannan viiteavainten(Foreign key) päivitys ja kannan viite-eheyden tarkastus |  |  |  | 3 | 3
19 |  | Tiimi | Asiakastapahtumat osion toteutus |  |  |  | 40 | 40
20 |  | Tiimi | Listausnäkymien lajittelu taulukon sarakkeen mukaan (alustava raportointi) |  |  |  | 3 | 3
21 |  | Tiimi | Dokumentaation päivitys ja tarkastus |  |  |  | 27 | 27
22 |  | Tiimi | Testeissä tarvittavan datan päivittäminen, testaus |  |  |  | 7 | 7
| Sprint backlog |  |  |  |  | Sprint Yhteensä | 83 | 83
Task id | Priority | Task |  | Tilanne | Tarkistettu | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Jäljellä pisteet 9.5. | Jäljellä pisteet 13.5. | Jäljellä pisteet 16.5. | Jäljellä pisteet 20.5. | Jäljellä pisteet 23.5. | Jäljellä pisteet 26.5. | Jäljellä pisteet 30.5. | Jäljellä pisteet 3.6. | Jäljellä pisteet 6.6. | Jäljellä pisteet 10.6.
14.1 |  | Etusivu |  | valmis |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 |  | Foreign-key päivitys kantaan, Modelin päivitys Azureen |  | valmis |  | Sanna,Timo |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.1 |  | Postinumerotaulun testidatan täyttö kantaan |  | valmis |  | Sanna |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 |  | ER-mallin päivittäminen documentaatioon yms. |  | valmis |  | Sanna |  | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22.2 |  | Tapahtumalajit, Asiakasryhmät- ja kategoriat testidatan syöttö |  | valmis |  | Tuula |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21.2 |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) |  | valmis |  | Sanna |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
21.3 |  | Projektidokumentaation lopputarkastus |  | valmis |  | Tiimi |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
19.1 |  | Asiakastapahtumat osion toteutus |  | valmis |  | Sanna,Timo,Simo, Mika |  | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0
20.1 |  | Taulukoiden lajittelu ominaisuus |  | valmis |  | Sanna,Timo,Simo, Mika |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BURNDOWN CHART tiedot |  |  |  | Toteutunut | 83 | 83 | 73 | 68 | 67 | 52 | 38 | 25 | 15 | 5 | 0
[7 empty] | Suunniteltu | 83 | 74.7 | 66.4 | 58.1 | 49.8 | 41.5 | 33.2 | 24.9 | 16.6 | 8.3 | 1.4211e-14

## S3 -Tunnit
SPRINT 3 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | H/Pisteinä | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Mika | 28
Sanna | 40.5
Simo | 21.5
Timo | 46
Tuula | 22.5
Yht: | 158.5 |  | Sprintissä Daily scrum - tunteja yhteensä: | 16.5
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2019-05-09 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-09 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-12 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2
2019-05-08 | Tuula |  | Videotallenteiden katsominen ja tilanteen päivittäminen | 2
2019-05-13 | Tuula |  | Sprint Backlog-excelin päivitystä | 1
2019-05-13 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-13 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-13 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-14 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-05-14 | Sanna |  | Postitoimipaikkataulun tietojen lisäys Azure-kantaan (kaikki Suomen postitoimipaikat). | 1.5
2019-05-14 | Sanna |  | Tietokannan ER-mallin ja tietohakemiston päivittäminen excelissä ja Suunnittelukuvastossa 13.5. DailyScrumin päätöksen mukaan (Tapahtumat-taulu) | 0.5
2019-05-16 | Simo |  | DailyScrum videon katselua ja koodimuutos kategorialuokkiin | 1.5
2019-05-16 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-16 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-17 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-18 | Mika |  | Asikastapahtumalajien ulkoasun korjausta ja sovelluksen layoutin tutkiminen. | 2.5
2019-05-20 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-20 | Mika |  | Dropdown menujen tekeminen lisää asiakas modaaliin | 3.5
2019-05-16 | Sanna |  | Vaihtoehtoinen layout sivustolle | 2
2019-05-21 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-23 | Tuula |  | DailyScrum videon katselua | 1
2019-05-23 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-23 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1
2019-05-24 | Mika |  | Dropdown menujen muutos muokkaa asiakas modaaliin | 3.5
2019-05-26 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-27 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-27 | Mika |  | Asiakastapahtuma modaalin korjaus | 2.5
2019-05-25 | Sanna |  | Asiakastapahtumat, lisäys + ongelmanselvittelyä + korjaus koodiin Mikan ohjeen mukaan | 4
2019-05-28 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-05-29 | Sanna |  | Asiakastapahtumat, muokkaus + ongelman selvitys, poisto | 3
2019-05-29 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-05-29 | Sanna |  | Asiakkaiden liittäminen ryhmiin: listaus | 2
2019-06-02 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 2.5
2019-06-02 | Simo |  | Asiakasryhmiin lisääminen, muok, poist., ongelman selvit. | 5
2019-06-02 | Tuula |  | Testailua | 1
2019-06-03 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-03 | Sanna |  | Ohje: taulukon lajittelu otsikkoa klikkaamalla | 0.5
2019-06-03 | Sanna |  | Linkitykset: AsiakasId:n sijasta nimi, RyhmäId:n sijasta Asiakasnimi, KategoriaId:n sijasta Kategorianimi | 0.5
2019-06-03 | Sanna |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) | 2.5
2019-06-04 | Simo |  | Taulukon lajittelutoimintojen lisäystä ryhmiin ja kategorioihin | 1
2019-06-04 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-06-04 | Timo |  | Tulostusnappi kaikkiin näkymiin ja sarakkeiden lajittelu Asiakas ja Asiakastapahtumalajeihin | 0.5
2019-06-05 | Tuula |  | Projektimateriaalin läpikäyntiä | 1
2019-06-05 | Sanna |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) | 1.5
2019-06-06 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-06 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 1.5
2019-06-07 | Tuula |  | Määrittelykuvaston läpikäyntiä ja korjauksia | 1.5
2019-06-07 | Sanna |  | Käyttöliittymän rautalankamallin päivittäminen (pptx) ja tekstiviilauksia napeissa ja modaali-ikkunoissa | 3
2019-06-08 | Sanna |  | Määrittelykuvaston läpikäyntiä ja korjauksia | 3
2019-06-09 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 3
2019-06-09 | Timo |  | Määrittelykuvasto: Tietosisällöt luokkakaaviona päivitys | 1
2019-06-09 | Mika |  | Määrittelykuvasto:Käyttötapauksen päivitys kohtaan 4 | 1
2019-06-10 | Simo |  | Määrittelykuvaston usecase päivityksiä | 1.5
2019-06-10 | Mika |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-10 | Sanna |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-10 | Simo |  | DailyScrum / Skype | 0.5
2019-06-10 | Timo |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-10 | Tuula |  | DailyScrum / Skype | 4
2019-06-12 | Timo |  | Videotallenteen muokkaus ja lataaminen YouTubeen | 6
2019-06-12 | Simo |  | Koodin siistiminen palautusta varten | 1

## VANHA S2 - Backlog (hidden)
User Story nro | UserID | Toimija | minä haluan... |  | Valmiin määritelmä (product ownerin kanssa sovittu??) |  | Story Points (1p=4h) | Story hours
2 |  | Pitserian asiakas | Tilata netin kautta useita Pizzoja |  | Pizzan tilaus netistä, tilaus tallentuu tietokantaan. Pizza noudetaan paikanpäältä (ei kotiinkuljetusta).
Sprint backlog
Task id | Sprint priority | Task |  | Pokeripisteistä sovitut tehtäväpisteet | Tilanne | review_ok b: Review status | Vastuuhenkilö 1 | Vastuuhenkilö 2 | Työtunnit | Dokumentin tallennuspaikka (hakemisto)
Jääneet taskit 1. Sprintistä
S1.10 | #1.1 | Etusivu layout |  | 7 | 2013-03-24 | Mikki 2013-0-06 |  |  | 1,5 | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 | #1.1 | Pitsalista sivun layout -dokumentaatio |  | 5 | 2013-03-26 | ver2 valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.22 | #1.1 | Luokka kaavio |  | 18 | 2013-02-18 |  |  |  | 2,5
S1.23 | #1.1 | Pakettikaavio |  | 19 |  |  |  |  | 0
S1.24 | #1.1 | Tietokannan kuvaus(tietohakemisto) |  | 15 | 2013-02-24
S1.5 | #1.1 | Controlli servlet |  | 64 | 2013-02-03
S1.6 | #1.1.1 | Tarvittavat metodit(hintalaskuri) |  | 44 | 2013-02-03
S1.16 | #1.3 | Ostoskori.jsp |  | 32 | 2013-03-08
|  | Tyhjennä ostoskori -painike(tyhjennä sessio) |  | 20 | 2013-03-27
|  | Jatka ostoksia -painike(siirry pitsamenuun) |  | 9 | 2013-03-23
|  | Tilaa tuotteet -painike(siirry tilauksen teko -sivulle) |  | 25 | 2013-03-23
|  | Tilattujen pitsojen tietojen tuonti sessiosta sivulle |  | 27 | 2013-03-23
|  | Tilaustietojen esitys(taulukko rakenteen silmukointia) |  | 17 | 2013-03-23
Toiminnallisuuden koodaus
| Huom! Nimi muutettu | Tilaus.jsp (asiakkaan yhteystiedot) |  | 26 | 2013-03-22
|  | Syöttökentät asiakkaan tiedoille, |  | 17,5
|  | vahvista tilaus painike =sessio tyhjennetään + siirrytään seuraavalle sivulle |  | 24 | 2013-03-27
|  | Tilausten tiedot tallentuvat tietokantaan( servlettiin metodi+ sessiosta tiedot servletille?) kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 40
|  | Asiakkaan tiedot tallentuvat tilaus -tauluun kun asiakas hyväksyy tilauksen |  | 29
|  | Peruuta tilaus -painike(käyttäjä siirtyy etusivulle) |  | 22
|  | Palaa takaisin ostoskoriin -painike (pitsatilaus säilyy sessiossa, asiakastiedot tyhjentyvät) |  | 32 | 2013-03-27
|  | Tilausvahvistus.jsp |  | 12 | 2013-03-22
|  | Tietokantaluokkaan insert metodit (javalla)(asiakastiedot + tilaustiedot). Asiakastietoja ei tarvitse vielä tallentaa. |  | 32 | 2013-03-23
Käyttöliittymä suunnittelu
S1.12 |  | Tilausvahvistus-näkymän layout |  | 11 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
S1.12 |  | Tilauksen teko -näkymän layout |  | 10 | 2013-03-30 |  |  |  |  | dropbox/käyttöliittymäsuunnittelu
Tietokanta
|  | Asiakas taulun muutos(asiakkaan luonti) |  | 26 | 2013-03-23
|  | Tilaus taulun muokkaus -lisätietokenttä asiakkaan tiedoille |  | 55 | 2013-03-23
Dokumentointi(Suunnittelukuvastoon)
| #1.1 | Käyttötapausten sanallinen kuvaus |  | 32 | 2013-03-23
|  | Toiminnallisuuden testitapausten laatiminen |  | 50 | sprit 1:ssä
|  | Toiminnallisuuden testaus |  | 16
|  | Ulkoasutestaus | testitapausten listaus | 22
|  | Ulkoasutestaus |  | 14
|  | Modulitestaus | testitapausten listaus | 69
|  | Modulitestaus | varsinainen testaus | 29
|  | Integrointitestaus | testitapausten listaus | 64
|  | Integrointitestaus | varsinainen testaus | 30
S1.25 | #1.1 | Sivukartta (tarkistus onko ok?) |  | 28 | 2013-02-15 | 2ver valmis 2013-03-26 |  |  |  | dropbox
| #1.1 | Tilakaavio |  | 18 | 2013-04-02 |  |  |  |  | dropbox
Muut ja projektihallinnolliset tehtävät
|  | Projektisuunnitelman päivitys |  | 20 | [5 empty] | Dropbox/hallinnointidokumentit
| #1.1 | Product backlogin päivitys |  | 16 | Ei tehdäkään? |  |  |  | 2.5 | Drive
Sprintin tavoite
Sivusto jonka avulla asiakas voi tilata itselleen useamman pitsan.
Puuttuvat id:t |  | muu dokumentaatio (esim. product backlogin päivitys)
ryhmäpalaverit

## Sprint 1 - Tunnit (hidden)
SPRINT 1 - TYÖTUNTILISTAUS
Nimi | Tunnit | Pisteet | Lisätiedot / Muuta huomioitavaa
Anu | 29.5 | 7.375 | Tätä työtuntittiedostoa päivitetään googledocsina.
Ari | 39 | 9.75 | Keltaisella värillä merkityt on "arvottu" (Anu)
Ilkka | 29 | 7.25
Ka | 19 | 4.75
Tero | 24.5 | 6.125
Yht: | 141 | 35.25
TUNTILISTAUS
Pvm | Nimi | Tuntitöiden selvitys / Kuvaus |  | Käytetty aika tunteina | Mitä opin tehtävästä? / Omat kommentit
|  | TaskID | Tehtäväkuvaus
2013-02-12 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-15 | Anu |  | läppärin säätöä | 1 | hp-läppärin "langattoman yhteyden painike" on fn-nappuloiden ja näytön välissä. Ne valot ovat samalla hipaisunäppäimiä.
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartan suunnittelua | 2
2013-02-15 | Anu | S1.25 | sivustokartta ppt-muotoon | 1 | onkohan notes-sivujen kommentit selkeät ja Annen speksin mukaiset? Ehkä säädin omiani.
2013-02-12 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2 | google+ ja hangoverin opettelua
2013-02-14 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-13 | Ari |  | Product backlogin tekoa | 1
2013-02-17 | Ari | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-17 | Ilkka | S1.12 | Palaveri käyttöliittymä suunnittelusta | 1
2013-02-12 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion suunnittelu | 1
2013-02-18 | Ka | S1.27 | Relaatiokaavion toteutus mysqllään | 1
2013-02-12 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-19 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-12 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-14 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 3
2013-02-18 | Ilkka | S.1.10 | Etusivu layout - hahmottelua | 1
2013-02-19 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-19 | Ari | S1.12 | jsp testisivun tekoa ja tomcat konffausta | 2
2013-02-19 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1
2013-02-20 | Ilkka | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Ari | S.1.10 | JSP toiminta layoutissa - keskustelu | 1
2013-02-20 | Tero | S.1.7 | Tietokantatestailuja eclipsessä | 2 | Testitietokannan luominen MySQL:llään ja tietokantayhteyden testailua eclipsestä
2013-02-21 | Ari | S1.12 | Frameworkin kehitystä JSP sivujen hallintaan | 6
2013-02-23 | Tero | S.1.7 | DatabaseAccessObject ja Database luokkien tuunaamista | 2
2013-02-23 | Anu |  | Koneen javaviritystä | 1 | Java ei sovi mun ruumiinmuodoilleni.
2013-02-24 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-23 | Ilkka | S.1.10 | Layout html sommittelua, "sivustoraamin"luonti | 3
2013-02-24 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2 | Nämä tapaamisten läsnäolotunnit olisi hyvä tarkistaa lopuksi "Daily Scrum" pohjalta. (+tapaamiset ennen daily scrum docua)
2013-02-24 | Ari | S1.1 | Java projektin aloitus ja etusivun luonti | 2
2013-02-24 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-24 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-02-28 | Ilkka | S1.10 | Docujen fixailua | 0.5
2013-03-01 | Tero |  | Tietokantaluokan toiminta - keskustelu | 2
2013-03-02 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-02 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2.5
2013-03-04 | Anu | S1.10 | pitserian esittelytekstin runoilua | 2
2013-03-04 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 2
2013-03-04 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 0.5 | Hangout-yhteyden yritystä ainakin.
2013-03-04 | Tero | S1.15 | Tietokantaluokkien kanssa säätämistä | 2
2013-03-05 | Anu |  | story pointsien laskemista | 0.5
2013-03-05 | Tero | S1.14 ja S1.15 | Tietokannan- ja taulujen luonti, taulujen väliset relaatiot ja tietokantakyselyn luominen | 2.5
2013-03-03 | Ilkka | S1.13 | Layout suunnittelua - "pikku" Ostoskori, Pizzabox | 3
2013-03-04
2013-03-05 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-05 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 3
2013-03-04 | Ari | S1.5 ja S1.6 | Jsp sivujen muokkausta + kontrollerin koodausta + projektin muokkausta | 4.5
2013-03-06 | Anu |  | projektisuunnitelmaa | 2.5
2013-03-08 | Anu |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ari |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Tero |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Ilkka |  | ryhmäpalaveri | 1.5
2013-03-08 | Anu |  | story pointisien ja product backlogin tuntien laskentaa | 1 | työtuntilistan (tämä dokkari) id-tunnus-kenttä (D-sarake) kandeis päivittää, kiitos!
2013-03-08 | Ari | S1.3, S1.4, S1.5 | Pitsalistauksen haku kannasta ja sen esitys pitsalistasivulla. | 6
2013-02-18 | Ka | s1.22 | Luokkakaavion suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 2
2013-02-23 | Ka | S1.22 | Luokakaavion viimeistely | 1
2013-03-07 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston suunnittelu ja luonti ekaan vaiheeseen | 1.5
2013-03-08 | Ka | S1.24 | Tietohakemiston viimeistely | 0.5
2013-03-07 | Ilkka |  | Pizzasivuston layout korjailua | 2
2013-03-08 | Ilkka |  | Layout + Yhteenveto sivustoa | 3